### *Anexa 10 - Model notificare pentru modificarea contractului de finanțare*

**Notificare pentru modificarea graficului de desfasurare a activitatilor**

**Nr 336/13.10.2022**

|  |
| --- |
| Nume Beneficiar: Școala Gimnazială ,,Constantin Asiminei” EpureniCod proiect: F-PNRAS-1-2022-1123Număr contract de finanțare: 3806/27.09.2022 |

Prin prezenta vă notificăm *următoarele modificări* la contractul mai sus menționat.

Menționăm că *modificările* nu afectează scopul și obiectivele proiectului, rezultatele estimate sau bugetul contractului și respectă prevederile art. 2, Litera j din Contractul de finanțare

nr 3806, data 27.09.2022

1. Modificările solicitate:
2. **Modificarea graficului** desfășurării activităților din proiectul ,,Împreună vom reuși,, cod F-PNRAS-1-2022-1123.
3. Motivație

Contractul a fost semnat tarziu si nu s-au putut realiza activitatile in primele luni ale proiectului, de aceea propunem urmatoarele modificari:

**A.**

**-Screening al copiilor atât la nivelul clasei prin chestionarul SASAT la care răspund elevii, cât și prin Fișa de Observare, un chestionar aplicat de către diriginte/persoană resursă fiecărui copil identificat în risc.**

**- Înregistrarea copiilor în risc, folosirea instrumentelor și introducerea datelor în Observatorul Școlii în vederea elaborării planurilor educaționale de intervenție.**

**- Introducerea datelor în SIIIR, raportarea periodică și ajustarea planurilor la timp.**

**Din L1 - am decalat în L2,L3,L4, anul 2023**

 **- am decalat în L1,L2,L3, anul 2024**

 **- am decalat în L1,L2,L3, anul 2025**

**B. Activitate de formare autorizată**

**Din L1 - am decalat în L9,L10 anul 2023**

**C. Digitalizarea procesului educațional**

**Din L1 - am decalat în L8, L9,L10 anul 2023**

**D. Servicii internet,** a**bonamente, taxe la platforme educaționale pentru managementul școlarității**

**Din L1 - am decalat începerea cu L8 2023 până la 31 august 2025**

Cadrele didactice implicate în desfășurarea activităților si-au desfasurat activitatile conform planificarii.

1. Documente justificative atașate (daca este cazul)- nu este cazul

 Data 13.10.2022 Director,

 Prof. Țacu Ghena